## proyecto-de-animacion
Proyecto Final Computacion Grafica e Interaccion Humano Computadora
Casa de los padrinos mágicos
[5 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
Cronograma |  |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Nombre | Persona | Estado | Fecha Inicial | Fecha Final | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lluvia de ideas |  | Listo | 2023-03-07 | 2023-03-23 | bar: SEMANA 1 M 7 to SEMANA 3 J 23
Modelado y texturizado (RedChair) |  | Listo | 2023-03-14 | 2023-03-23 | bar: SEMANA 2 M 14 to SEMANA 3 J 23
Modelado y texturizado (Plant) |  | Listo | 2023-03-16 | 2023-03-16 | bar: SEMANA 2 J 16
Modelado y texturizado (Couch) |  | Listo | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:00 | bar: SEMANA 3 M 21
Modelado y texturizado (PokemonCenter) |  | Listo | 2023-03-23 | 2023-03-28 | bar: SEMANA 3 J 23 to SEMANA 4 M 28
Modelado y texturizado (Desk) |  | Listo | 2023-03-29 | 2023-03-31 | bar: SEMANA 4 M 29 to SEMANA 4 V 31
Modelado y texturizado (Pokeball) |  | Listo | 2023-04-04 | 2023-04-06 | bar: SEMANA 5 M 4 to SEMANA 5 J 6
Texturizado (YellowChair) |  | Listo | bar: SEMANA 5 M 5 to SEMANA 5 J 6
Integracion con iluminacion |  | Listo | 2023-04-05 | 2023-04-06 | bar: SEMANA 5 L 3 to SEMANA 5 M 5
Modelado y texturizado (HealingMachine) |  | Listo | 2023-04-03 | 2023-04-05 | bar: SEMANA 5 J 6 to SEMANA 5 D 9
Modelado y texturizado (PC) |  | Listo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | bar: SEMANA 5 D 9
Adaptacion de modelo (Nurse) | bar: SEMANA 6 M 11
Adaptacion de modelo (Jumpluff)
|  | Listo | 2023-04-09 | 2023-04-09
Presentacion del cuento |  | En curso | 2023-04-11 13:00 | 2023-04-11 15:00
|  |  | Desde el 2023-03-07 hasta el 2023-04-11 | Desde el 2023-03-16 hasta el 2023-04-11